## sheet1
序号 | 模块 | 类别 | 内容 | 紧急性 | 需求资源 | 提出人 | 执行人 | 记录人 | 备注 | 处理人 | 预计完成时间
1 | 订单 | 需求 | FBA转运类型订单需统一入口，并整合其它类型通道的订单(如Pick up渠道和FBA扣减库存通道） | 高 | 预计2人，1Week |  |  | 徐必胜 | 已明确 | 南沙
2 | 库存 |  | 两套库存 | 高 | 预计4人，2Week(不算测试) |  |  |  | 已明确 | 南沙、中山、深圳 | 20160930
3 | RMA | 需求 | RMA全流程重新设计 | 高 | 预计3人，4Week |  |  | 陈清 | 具体开发时间待定 | 南沙、深圳
4 | 出库 | 需求 | 在卖家订单操作界面提供客户自行上传线下发货的label |  |  | 杨兵 | 智 | 陈清 | 已明确 | 中山 | 20160930
5 | 出库 | 客户问题 | 1.线下发货（买家自提 pickup） 2.江门灯饰（客户提供Label，一票多件提供多个Label） 3.SPD（普通订单发，EDA去UPS等官网打印Label） 4.FBA补货（是否有FNSKU条码） 5.FBA补货（是否有FBA入仓单） 6.退件回国（普通订单发，EDA去DHL等官网打印Label） 7.存在交互的所有类型单（EDA测量尺寸先给客户，然后客户返回Label，最后仓库打印发货） 8.标号4,5组合 |  |  | Andrew Wong |  | 陈清 | 待后续开发排期
6 | 出库 | 客户问题 | 打包确认的尺寸和重量输入繁杂的问题（打包确认界面需要记忆多件SKU的重量尺寸，避免再次输入）。---智能匹配 |  |  | Andrew Wong |  | 陈清 | 待后续开发排期
7 | 出库 | 客户问题 | 扫描出库不作为出库流程的必须操作节点 | 高 |  | Andrew Wong |  | 陈清 | 待确认
8 | 出库 | 客户问题 | 显示页面的列表数据按时间倒序排序 |  | 预计2人，1Week | Andrew Wong |  | 陈清 | 待确认
9 | 出库 | 客户问题 | 下架页面支持手动设置订单数量 |  | 预计2人，1Week | Andrew Wong |  | 陈清 | 已明确 | 深圳
10 | 入库 | 客户问题 | 入库单条码太小，需要变大 | 高 | 预计2人，1Week | Andrew Wong |  | 陈清 | 已明确 | 深圳
11 | 入库 | 客户问题 | 优化上架步骤，将打印上架单作为可选环节 |  | 预计2人，1Week | Andrew Wong |  | 陈清 | 已明确 | 深圳
12 | 入库 | 优化需求 | 扫描出库增加漏扫问题 |  | 预计2人，1Week | Andrew Wong |  | 陈清 | 已明确 | 深圳
13 | 头程 | 需求 | 客户提交历史产品进行审核之前，需对必填的字段（是否有品牌、电池、进口国家、申报价值等）进行判断 |  |  | 王一涛 | 完成。黎仲智 | 黄文军 | 已明确 | 中山
14 | 头程 | 需求 | 针对已经审核通过的产品，卖家修改如下字段：预报的长宽高，重量，额外Barcode1,2,3，描述，关键字字段时，产品状态不改变，仍然为审核通过 |  |  | 王一涛 | 完成。黎仲智 | 黄文军 | 已明确 | 中山
15 | 头程 | 需求 | 将MSDS，UN38.3,1.2跌落报告，改名为：纯电池，内置电池，外置电池。单含电池时，必须选择其中一项 |  |  | 王一涛 | 完成。黎仲智 | 黄文军 | 已明确 | 中山
16 | 头程 | 需求 | 入库单合并 |  |  | 销售部 |  | 黄文军 | 待确认
17 | 头程 | 需求 | 头程提货预报 |  |  | 物流部 |  | 黄文军 | 待后续开发排期
18 | 头程计费 | 需求 | 提供入口给客服可修改冻结的费用，进行最后的实际扣费 |  |  | 宋凯 |  | 黄文军 | 待确认
19 | 头程 | 需求 | 仓库收货时多出SKU的解决方案（1.仓库在原有入库单基础上直接补充信息；2.通知客户补一张入库单） |  |  | 销售部 |  | 黄文军 | 待确认
20 | 头程 | 需求 | 物流计划细化到具体仓库 | 高 | 预计2人，1Week | 物流部 |  | 黄文军 | 已明确 | 南沙
21 | 尾程计费 |  | 系统在选择尾程派送服务时不能生成预估运费显示出来，因为有些订单会牵扯高昂的附加费 或者 运费，等货发出去，客户才发现费用太高。如果有这个功能，可以让客户自己看到费用后 取消订单 或 选择FBA转运 |  |  | 销售部 | 完成。杨立衡 | 吴秋添 | 已明确 | 南沙、中山
22 | 头程计费 |  | 头程计费的---因为头程的空海运都会随着季节的变化有所不同，而且现在我们没有什么客户完全按照我们的对外价格表来做的，所以就牵扯到计费每次可能都不一样（比如：8月一个英国柜子我们可能是3900就可以9月一下子去到了4300），因此，头程的运费那里可不可以增加一个直接输入价格的地方。现在来看从打折的角度来实现几乎不可能 |  |  | 销售部 |  | 吴秋添 | 已明确 | 深圳
23 |  |  | 客户对账时是需要看到分区和对应的跟踪单号，SKU及其数量，我们目前交易明细导出来没有。给客户对账带来了极大不便 |  |  | 销售部 | 黎仲智（2016-9-20上线） | 吴秋添 | 已明确 | 中山
24 |  |  | 在发货时能否将偏远做上标记，如订单上会显示ODA的标示，这样一目了然，还有超尺寸会显示标记OVER SIZE |  |  | 销售部 | 杨立衡（2016-9-20）上线偏远地区，超尺寸和重量的等陈龙接口 | 吴秋添 | 已明确 | 南沙、中山
25 |  |  | 当有渠道供应商罢工，恶劣天气不能派送，当地国家休假不派送 之类的情况时，应在系统中有类似新闻通告 |  |  | 销售部 |  | 吴秋添 | 已明确 | 中山
26 |  |  | 当客户或EDA内部人员审核费用是否准确时候，必须先点进订单，看是哪个SKU，再去产品界面 搜索此产品，看是什么尺寸。能不能把这2个信息，在1个界面显示出来。这样就方便很多，我的多个客户提出此需求。 |  |  | 销售部 | 完成。黎仲智，2016-9-20上线 | 吴秋添 | 已明确 | 中山
27 |  |  | 我们公司系统现在还没有库存预警，导致客户致远户外海外仓没货却没有及时更新，卖出只能从国内发，之后再更新物流。这样一来他们的账户受限制 |  |  | 销售部 | 待采购模块开发 | 吴秋添 | 待后续开发排期 | 中山
28 |  |  | 创建订单的时候客户不能自己选择是否签收服务，因为客户是否选择签收的依据在于客单价的高低（一般是高于500美金才会选择） | 高 | 预计2人，1Week | 销售部 |  | 吴秋添 | 已明确 | 深圳
29 |  |  | 希望系统增加一个能够删除没用SKU的选项 |  | 改sql，把disabled不显示 出来 | 销售部 | 不能删除，只能过滤不显示，数据可能被引用 | 吴秋添 | 已明确 | 中山
30 |  |  | 已取消的入库单不能删除 |  | 预计2人，1Week | 销售部 |  | 吴秋添 | 已明确 | 深圳
31 |  |  | 卖家复制订单将原有的物流方式都保留过来了，引起后面的订单无法正常结算 |  |  | 客服部 | 完成。黎仲智 | 吴秋添 | 已明确 | 中山
32 |  |  | 客户经理与卖家查看到的信用值不同 |  | 已完成，20160923 | 销售部 |  | 吴秋添 | 已明确 | 中山
33 |  |  | 英国大货新增渠道支持 | 高 | 预计1人，1~2Week
34 |  |  | 根据订单查看物流轨迹 | 高 | 预计1人，1Week
35 |  |  | 错误提示信息不友好（最好提供声音支持) | 高
36 |  |  | 出库根据不同的包装耗材进行计费（耗材费） | 高
存在部分超重/超尺寸的订单，无法在线上生成label,只能线下发货