## Sheet1
主工作 | 子工作(以主要业务模型拆分) | 参与占比(%) | 参与结果 | 说明
出库业务模型梳理 | 出库单业务模型 | 60 | 完善了出库业务模型,但是仍有改进的部分 | 出库部分的业务模型在本人参与进WMS之前已经确立了大概,在本人对已经代码化的模型的梳理过程中, 对一些代码层面和模型层面上作了调整.但仍有一些疏忽的模型和字段是在实现业务逻辑的过程中由后续同事添加补充的.
| 下架单业务模型 | 60
| 波次规则业务模型 | 60
| 复杂查询条件业务模型 | 60
| 物流结算业务模型 | 60
| 推荐包裹业务模型 | 60
| 扫描出单业务模型 | 60
| 出库确认业务模型 | 60
出库业务逻辑梳理 | 波次下架逻辑梳理 | 15 | 大部分的业务逻辑梳理清楚,但是逻辑不是很合理. 其次是梳理结果没有落实到文档,最后是很多的细节点可能没有梳理到. | 在梳理的过程中,包括谷老师,龙哥等其他的研发同事也参与到了出库逻辑的梳理中,一定程度上帮助了产品部同事对业务的梳理. 但是很多情况下的梳理结果,产品部同事有没有彻底理解,理解之后有没有落实到文档.都是很重要的部分. 最重要的一点是,产品部同事应该对自己的工作负责任,应该自己去完善自己的工作(时间不够可以说明), 其他同事没有义务帮你找问题(如果是自己无法找到的深层次问题,可以让研发同事在开发过程中及时反馈),尤其是很多显示等基础问题.
| 库位更正逻辑梳理 | 15
| 扫描出单逻辑梳理 | 15
| 打包确认逻辑梳理 | 15
| 物流结算逻辑梳理 | 15
入库页面开发 | 入库单管理 | 20 | 主要完善了入库页面,开发app,以及两者的连通.
基础资料页面开发 | 仓库信息 | 20 | 简单页面的开发,没有连接app
| 区域信息 | 20 | 简单页面的开发,没有连接app
| 库区信息 | 20 | 简单页面的开发,没有连接app
| 库位信息 | 20 | 简单页面的开发,没有连接app
出库页面开发 | 出库单管理 | 60 | 包括页面的调整,app的开发,以及二者之间的连通
| 自定义下架 | 60 | 包括页面的调整,app的开发,以及二者之间的连通
出库页面审核 | 出库模块所有操作页面审核 | 100 | 审核结果见附件