## Sheet1
任务名称 |  | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 预留时间 | 完成时间 | 进度情况
开发应用环境 | 搭建计费微服务开发工程 | 陈龙 | 2015-12-08 | 2015-12-08 |  | 2015-12-24 | 已完成
业务模型和接口设计 | 计费模块模型和接口设计 | 陈龙 | 2015-12-08 | 2015-12-15 |  | 2015-12-15 | 已完成
| 微服务调用统一接口设计 | 陈龙 | 2015-12-16 | 2015-12-21 |  | 2015-12-21 | 已完成
前端页面设计 | 计费对象管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | 2015-12-11 | 已完成
| 计费点管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | 2015-12-11 | 已完成
| 计费项管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | 2015-12-11 | 已完成
| 计费配置管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | 2015-12-11 | 已完成
| 通用计费配置明细管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | 2015-12-11 | 已完成
| 运费分区配置管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | 2015-12-12 | 已完成
| 运费参数配置管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | 2015-12-12 | 已完成
| 计费接口调用记录查询页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | 2015-12-12 | 已完成
| 汇率查询页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | 2015-12-12 | 已完成
| 账户余额管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 优惠策略管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 优惠活动管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 优惠记录查询页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 优惠组管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 计费记录查询页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 计费审查页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 计费调整记录查询页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 | 已完成
| 优惠券管理页面demo设计 | 刘奇 | 2015-12-24 | 2015-12-24 |  | 2015-12-24 | 已完成
functionlist设计 | 计费对象管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费点管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费项管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费配置管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 通用计费配置明细管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 运费分区配置管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 运费参数配置管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费接口调用记录查询functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 汇率查询functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 账户余额管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 优惠策略管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 优惠活动管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 优惠记录查询functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 优惠组管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费记录查询functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费审查functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 计费调整记录查询functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
| 优惠券管理functionlist设计 | 陈龙 | 2015-12-25 | 2015-12-30 |  | 2015-12-29 | 已完成
数据库设计 | 计费管理模型设计 | 陈龙 | 2015-12-22 | 2015-12-29 |  | 2015-12-25 | 已完成
| 优惠管理模型设计 | 陈龙 | 2015-12-22 | 2015-12-29 |  | 2015-12-25 | 已完成
前端页面实现 | 计费对象管理页面实现 | 王梦茜 | 2015-12-30 | 2015-12-30
| 计费点管理页面实现 | 王梦茜 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费项管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 计费配置管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 通用计费配置明细管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 运费分区配置管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 运费参数配置管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 计费接口调用记录查询页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 汇率查询页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 账户余额管理页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 计费记录查询页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 计费审查页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 计费调整记录查询页面实现 | 前端组 | 2015-12-30 | 2016-01-07
| 使用后端Mock数据测试 | 前端组 | 2016-01-07 | 2016-01-09
| 代码review | 刘奇 | 2015-12-30 | 2016-01-09
微服务业务层实现 | 计费对象管理微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 计费点管理微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 计费项管理微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 计费配置管理微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 通用计费配置明细管理微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 运费分区配置管理微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 运费参数配置管理微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-26 | 2015-12-29
| 计费接口调用记录查询微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 汇率查询微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 账户余额管理微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费记录查询微服务业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 账户锁记录业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 扣费计算结果业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 扣费队列业务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费审查微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费调整记录查询微服务业务层实现 | 胡俊 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 扣费算法策略微服务层实现 | 余乾开 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费算法调度实现 | 陈龙 | 2016-01-07 | 2016-01-13
| 扣费算法策略调度实现 | 陈龙 | 2016-01-07 | 2016-01-13
| 实现代码review | 建彬/陈龙/浩宇 | 2015-12-26 | 2015-12-31
微服务接口实现 | 计费对象管理微服务接口实现 | 胡俊 | 2016-01-04 | 2016-01-04
| 计费点管理微服务接口实现 | 胡俊 | 2016-01-04 | 2016-01-04
| 计费项管理微服务接口实现 | 胡俊 | 2016-01-04 | 2016-01-04
| 计费配置管理微服务接口实现 | 余乾开 | 2016-01-04 | 2016-01-04
| 计费接口调用记录查询微服务接口实现 | 胡俊 | 2016-01-05 | 2016-01-05
| 汇率查询微服务接口实现 | 胡俊 | 2016-01-05 | 2016-01-05
| 账户余额管理微服务接口实现 | 余乾开 | 2016-01-05 | 2016-01-05
| 计费记录查询微服务接口实现 | 余乾开 | 2016-01-05 | 2016-01-05
| 计费审查微服务接口实现 | 后端组 | 2016-01-06 | 2016-01-06
| 计费调整记录查询微服务接口实现 | 后端组 | 2016-01-06 | 2016-01-06
| 实现代码review | 建彬/陈龙/浩宇 | 2016-01-04 | 2016-01-06
微服务数据库层实现 | 计费对象管理DbView实现 | 胡俊 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 计费点管理DbView实现 | 胡俊 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 计费项管理DbView实现 | 胡俊 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 计费配置管理DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 通用计费配置明细管理DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 运费分区配置管理DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 运费参数配置管理DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 计费接口调用记录查询DbView实现 | 胡俊 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 汇率查询DbView实现 | 胡俊 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 账户余额管理DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 计费记录查询DbView实现 | 余乾开 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-11
| 账户锁记录DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 扣费计算结果DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 扣费队列DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 扣费调整记录DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 计费审查DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 计费调整记录查询DbView实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 扣费算法策略微服务层实现 | 后端组 | 2016-01-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11
| 整理DBView | 陈龙 | 2016-01-04 | 2016-01-05
| 实现代码review | 建彬/陈龙/浩宇 | 2016-01-07 | 2016-01-11
App Controller实现 | 计费对象管理Controller实现 | 李林祥 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费点管理Controller实现 | 李林祥 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费项管理Controller实现 | 李林祥 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费配置管理Controller实现 | 董万丽 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费接口调用记录查询Controller实现 | 黄恒诚 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 汇率查询Controller实现 | 黄恒诚 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 账户余额管理Controller实现 | 王立群 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费记录查询Controller实现 | 王立群 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费审查Controller实现 | 黄恒诚 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 计费调整记录查询Controller实现 | 吴述强 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 定义Mock数据模板 | 陈龙 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| 定义导入模板 | 陈龙 | 2016-01-04 | 2016-01-05
| Mock测试、生成json格式请求/响应数据 | 后端组 | 2016-01-04 | 2016-01-05
| 代码review | 建彬/陈龙/浩宇 | 2015-12-30 | 2016-01-05
App业务接口实现 | 计费对象管理业务接口实现 | 李林祥 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费点管理业务接口实现 | 李林祥 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费项管理业务接口实现 | 李林祥 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费配置管理业务接口实现 | 董万丽 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费接口调用记录查询业务接口实现 | 黄恒诚 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 汇率查询业务接口实现 | 黄恒诚 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 账户余额管理业务接口实现 | 王立群 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费记录查询业务接口实现 | 王立群 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费审查业务接口实现 | 黄恒诚 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| 计费调整记录查询业务接口实现 | 吴述强 | 2016-01-06 | 2016-01-09 | 2016-01-11
| App业务层时序图 | 陈龙 | 2016-01-04 | 2016-01-05
| 实现代码review | 建彬/陈龙/浩宇 | 2016-01-06 | 2016-01-09
测试计划 | 测试方案 | 吉训文 | 2016-01-04 | 2016-01-08
| 写测试用例 | 吉训文 | 2016-01-11 | 2016-01-05
应用测试 | 应用页面前后端集成测试 |  | 2016-01-12 | 2016-01-16
| 第一轮测试 |  | 2016-01-18 | 2016-01-25
| 第二轮测试 |  | 2016-01-26 | 2016-02-01